### УКРАЇНА

# АРБУЗИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## Миколаївської області

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.01.2013                                          смт Арбузинка                                      № 22

Про затвердження регіонального плану

заходів щодо формування та розвитку

системи екстреної медичної допомоги

та медицини катастроф в Арбузинському районі

Відповідно до пункту 3 статі 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5, частини третьої, четвертої  статті  6 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації  від 28.12.2012 № 463-р  «Про затвердження регіонального плану заходів щодо формування та розвитку системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Миколаївській області»,  з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері надання екстреної медичної допомоги в Арбузинському районі:

1. Затвердити регіональний план заходів щодо формування та розвитку системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Арбузинському районі (далі – план заходів), що додається.

2. Доручити Арбузинській центральній районній лікарні та рекомендувати службі цивільного захисту в Арбузинському районі, філії «Братський автодор» ДП «Миколаївавтодор», Арбузинському РВ УМВС України в Миколаївській області :

1) забезпечити виконання плану заходів в установлені строки;

2) інформацію про хід виконання плану заходів надавати до сектору контролю апарату райдержадміністрації.

Термін: 25.06.2013 року

15.12.2013 року

3. Контроль  за виконанням  цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Постовик Л.В.

Голова райдержадміністрації 						Є.В.Травянко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

16.01.2013 № 22

Регіональний план заходів

щодо формування та розвитку системи екстреної медичної допомоги

та медицини катастроф в Арбузинському районі

| № | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внести на розгляд Арбузинської районної ради питання про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області з 01.01.2013 року майна відділення швидкої медичної допомоги Арбузинської ЦРЛ (медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку. транспортні засоби та інші матеріальні цінності) | Арбузинська центральна районна лікарня (за узгодженням) | І квартал 2013 року |
| 2 | Надати пропозиції голові райдержадміністрації щодо створення комісії з приймання – передачі майна відділення швидкої медичної допомоги Арбузинської ЦРЛ у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області | Арбузинська центральна районна лікарня (за узгодженням) | до 17 січня 2013 року |
| 3 | Провести роботу з передачі в установленому порядку майна відділення швидкої медичної допомоги Арбузинської ЦРЛ у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області | Комісія з приймання – передачі майна (за узгодженням/) | До 1 квітня 2013 року |
| 4 | Забезпечити в межах виділеного фінансування та своєї компетенції будівництво, реконструкцію, ремонт та належне утримання вулиць і доріг, розмітку доріг, освітлення вулиць, встановлення дорожніх знаків «Лікувальний заклад», з метою забезпечення виконання встановленого Закону України «Про екстрену медичну допомогу» нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги до місця виклику або події. | Філія «Братський автодор» ДП «Миколаївавтодор» (за узгодженням), РВ УМВС у Арбузинському районі (за узгодженням) | З 2013 року, в подальшому - в межах виділеного фінансування та своєї компетенції. |
| 5 | Рекомендувати забезпечити навчання та практичну підготовку осіб, які не мають медичної освіти, пересічних громадян та осіб, які за своїми службовими обов’язками повинні володіти навичками надання домедичної допомоги людині у невідкладному стані (рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, працівники органів та підрозділів міліції, фармацевтичні працівники) | Служба цивільного захисту в Арбузинському районі (за узгодженням) | З 2013 року, в подальшому – постійно. |
| 6 | Проводити широку інфомаційно – роз’яснювальну роботу серед населення і медичної громадськості, з питання популяризації позитивних змін у реформуванні системи екстреної медичної допомоги у Арбузинському районі | Арбузинська центральна районна лікарня (за узгодженням) | З 2013 року, в подальшому – постійно |

____________________________________