### УКРАЇНА

# АРБУЗИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## Миколаївської області

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.04.2012                                         смт Арбузинка                                   № 237

- Про затвердження заходів з реформування

- галузі охорони здоров’я Арбузинського

- району  на 2012 рік

Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України від 27.01.2010 №70/2010 «Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», від 12.03.2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Доручення Президента України Януковича В.Ф. від 19.11.2010 №1/2753 щодо реформування системи охорони здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 №208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», рішень Ради регіонів від 19.10.2011 №1-1/2387 про роботу місцевих державних адміністрацій щодо виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів і реалізації Програми економічних реформ Президента України, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2010 №735 «Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації  від 04.04.2012 №96-р «Про затвердження заходів з реформування  галузі охорони здоров’я Арбузинського району на 2012 рік»:

1. Затвердити заходи з реформування галузі охорони  здоров’я Арбузинського району  на 2012 рік (далі - заходи), що додаються.

2. Доручити  головному лікарю району /Доценко/ забезпечити  виконання заходів та інформувати про хід їх виконання управління охорони здоров’я облдержадміністрації щокварталу до 10 числа наступного за звітним місяця.

3. Доручити головному лікарю району /Доценко/ забезпечити інформування населення про хід виконання заходів через засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Постовик Л.В.

Голова райдержадміністрації 						Є.В. Травянко

Затверджено

розпорядженням голови райдержадміністрації

від  19.04.2012 №237

ЗАХОДИ

з реформування галузі охорони здоров’я Арбузинського району  на 2012 рік

1. Вжити заходів щодо підготовки 2-х лікарів за фахом «загальна практика/сімейна медицина».

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Протягом 2012 року.

2. Провести інвентаризацію матеріально-технічного забезпечення служби швидкої допомоги району та приймального відділення центральної районної лікарні з метою опрацювання проекту створення єдиної служби екстреної медичної допомоги.

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Протягом 2012 року.

3. З метою вивчення досвіду реформування галузі охорони здоров’я та служби екстреної медицини прийняти участь у відвідуванні пілотних регіонів з реформування системи охорони здоров’я (Вінницьку, Дніпропетровську області) разом з управлінням охорони здоров’я області.

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Перше півріччя 2012 року.

4. Розробити та забезпечити організацію  виконання плану реформування галузі охорони здоров’я  в районі на 2012 рік.

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Протягом 2012 року.

5. Вжити заходів щодо створення та організації роботи центру первинної медико-санітарної допомоги як юридичної особи.

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

До 1 січня 2013 року.

6. Вжити заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров’я району необхідною оргтехнікою для ведення електронного реєстру пацієнтів.

Фінансове управління

райдержадміністрації,

центральна районна лікарня

/за узгодженням/

До 31 грудня 2012 року.

7. Передбачити кошти в місцевому  бюджеті для навчання сімейних лікарів.

Фінансове управління

райдержадміністрації,

центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Перше півріччя 2012 року.

8. Вишукати можливість додаткового матеріального стимулювання сімейних лікарів в межах чинного законодавства.

Фінансове управління РДА ,

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Протягом 2012 року

(при уточненні бюджету за 6 та 9 місяців).

9. З метою поліпшення кадрового забезпечення вирішити питання щодо укладання тристоронніх угод для цільової підготовки лікарів за рахунок замовників.

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Протягом 2012 року.

10. Вжити заходів щодо створення резерву житла для молодих медичних фахівців.

Фінансове управління

райдержадміністрації,

центральна районна лікарня

/за узгодженням/

До 1 серпня 2012 року.

11. Продовжити роботу щодо оптимізації мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням потреб населення у медичній допомозі, зокрема:

реорганізацію Воєводської сільської лікарняної амбулаторії у заклад охорони здоров’я загальної практики/сімейної медицини.

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Протягом 2012 року.

12. Вжити заходів в установленому чинним законодавством порядку щодо вирішення питання про можливість придбання за кошти місцевого бюджету не менше однієї машини класу А санітарного транспорту для служби екстреної допомоги.

Фінансове управління

райдержадміністрації,

центральна районна лікарня

/за узгодженням/

Протягом 2012 року.

13. Продовжити через засоби масової інформації  цикл інформаційних статей  щодо реформування галузі охорони здоров’я району .

Центральна районна лікарня

/за узгодженням/

редакція районної  газети «Нове життя»

/за узгодженням/

Постійно.

______________________________